Sygnatura akt: WPGiIE.ZP.271.07.2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy”

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.186.000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Koźminie,

gmina Skarszewy

Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z ……… stron.

Zatwierdzam w dniu ..................................................

..............................................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: Gmina Skarszewy

Adres Zamawiającego: Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

NIP: 592 – 20 – 56 - 164

REGON: 191 675 741

Tel.: (058) 588 – 22 – 01 Faks: (058) 588 – 26 – 51

E-mail: wpgiie@skarszewy.pl

Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: Adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy, tj.:

- Element: Roboty rozbiórkowe – 1 kpl.,

- Element: Dach – 1 kpl.,

- Element: Prace remontowe murowe – 1 kpl.,

- Element: Kominy – 1 kpl.,

- Element: Docieplenie dachu i stropu – 1 kpl.,

- Element: Posadzka na gruncie i poddaszu – 1 kpl.,

- Element: Tynki – 1 kpl.,

- Element: Malowanie ścian i glazura ścienna – 1 kpl.,

- Element: Docieplenie ściany – 1 kpl.,

- Element: Branża elektryczna – 1 kpl.,

- Element: Branża sanitarna – 1 kpl.,

- Element: Oświetlenie – 1 kpl.,

- Element: Utwardzenie terenu wokół świetlicy – 1 kpl.,

- Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót i rysunki techniczne stanowiące załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45450000-6.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

- Wymagany termin realizacji robót - maksymalnie 3 miesiące od daty wprowadzenia na budowę.

- Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji oraz 36 miesięcy rękojmi, liczonych od daty końcowego odbioru robót.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;

  - spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót, co najmniej 160.000,00 zł brutto każda.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania:

Kierownik robót:

- posiada minimum 24 miesiące doświadczenia przy kierowaniu robotami budowlanymi.

oraz

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej.

Pozostawania w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części 9 siwz.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1), musi spełnić każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2), wykonawcy mogą spełnić łącznie.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- Wykaz robót budowlanych, spełniających warunki opisane w pkt 8 IDW (Instrukcji dla wykonawców), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są:

- poświadczenie,

- lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych należycie oraz prawidłowe ich ukończenie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Za najważniejsze roboty, co, do których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 8 IDW.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem czynności przez nie wykonywanych oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu rozporządzenia ministra transportu i budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 16 maja 2006 r. nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z zapisem art. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.). Dla osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) oświadczenie, że uzyskały decyzję o uznaniu ich kwalifikacji zawodowych i są uprawnione do wykonywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji w budownictwie (art. 5 ust. 2 punkt 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.) w związku z art. 12a ustawy Prawo budowlane);

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o których mowa w części 9 siwz ust. 1 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokument, o którym mowa w części 9 ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia/dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 7, składa każdy z wykonawców. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 wykonawcy składają wspólnie.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, z wyjątkami określonymi w niniejszej IDW dopuszczalne jest również komunikowanie się za pośrednictwem faksu (nr 58 588 – 26 – 51) oraz w formie elektronicznej (e-mail: wpgiie@skarszewy.pl). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-maila zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

- OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia:

- Pana Ryszarda Muchowskiego – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel. (nr 58 588 – 22 – 01 wew. 33), e-mail wgiios@skarszewy.pl,

- Pana Andrzeja Janikowskiego – w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia publicznego, tel. (nr 58 588 – 22 – 01 wew. 10), e-mail wpgiie@skarszewy.pl.

- Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

- Osoby wymienione w części 11 siwz ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostanie wykluczony z postępowania.

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 54834000010100014320000006, z dopiskiem „wadium w postępowaniu na adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).

- Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo - jeżeli nie jest to możliwe - z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

  - treść oferty musi odpowiadać treści siwz;

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

  - oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz – formularz oferty;

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

  - oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

  - upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

  - wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

  - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

  - kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

  - wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

  - oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu: Oferta - przetarg nieograniczony – Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy;

  - ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

  - oferta może być zmieniona lub wycofana przez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony w części 14 siwz pkt 11 z dodatkowym opisem: Wycofanie oferty lub Zmiana oferty;

  - oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

  - koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

    - Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do siwz,

- kosztorys ofertowy,

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 siwz,

- potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku gdy jest wnoszone w formie innej niż pieniężna).

      - Dokumenty, o których mowa w części 9 siwz, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

      - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

      - Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

      - Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie powinno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

    - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, w sekretariacie pokój nr 15, w terminie do dnia 15.05.2014 r., do godziny 10.00.

    - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco „Oferta - przetarg nieograniczony – Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy” i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

    - Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się niezwłocznie.

    - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

    - Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 25.07.2014 r. o godz. 10.05 w sali konferencyjnej, w swojej siedzibie.

    - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

    - Informacje, o których mowa w ust. 4 i 7, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do siwz formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

- Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego (załącznik nr 9 do siwz). Cena poszczególnych zakresów robót musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania.

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena oferty 100 %

Punkty będą przyznawane według wzoru:

Cena oferowana najniższa

C= 				x 100

Cena oferty badanej

- O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniono siwz i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w pkt 10.1 siwz (faksem, pocztą elektroniczną); albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie).

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- WZÓR UMOWY

  - Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz.

  - Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach zaistnienia, po zawarciu umowy, w przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

- charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- której nie można przypisać drugiej Stronie.

- Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

  - powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

  - powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

  - zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe);

  - wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

  - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180–198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W innych sprawach nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz ofertowy;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór;

- Oświadczenie - wykaz zrealizowanych zamówień – wzór;

- Oświadczenie - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – wzór;

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wzór;

- Wzór umowy;

- Przedmiar robót, rysunki techniczne;

Załącznik nr 1 do siwz

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS: ...............................................

lub wpisanym do ewidencji

działalności gospodarczej

pod Nr .............................  z dnia ................

REGON .......................................................

telefon	...............................  faks .................

E-mail	..........................................................

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy, oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę, wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego:

………….………….… zł netto + ……….…% VAT = ………….…….……………. zł brutto

słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich uwag.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie – maksymalnie ……………… od daty wprowadzenia na budowę.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielimy 36 miesięcy gwarancji, liczonych od daty końcowego odbioru robót.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące prace:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wynikających z siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy,

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy,

działając w imieniu i na rzecz :

.........................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

........................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy,

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących robót budowlanych odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Nazwa Wykonawcy wykazującego posiadanie doświadczenia | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość wykonanych robót PLN brutto | Nazwa i zakres zamówienia | Okres realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (miesiąc/rok) | koniec (miesiąc/ rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* Niepotrzebne skreślić.

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do siwz

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU

ZAMÓWIENIA - POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy, przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Poz. | Funkcja | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie potwierdzające spełnianie warunków | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do siwz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób – potencjał kadrowy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do siwz

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Adaptację budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy,

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

- Przedkładam(y)* poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy)*:*

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

- Informuję(jemy)*, że wykonawca, którego reprezentuję (jemy)* nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

...................................    	               ..........................................

(miejscowość i data)	             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1 albo  pkt 2

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 8 do siwz

# WZÓR UMOWY Nr WPGiIE.ZP. 272.07.2014

z dnia ................................

Zawarta w dniu .....................r. w Skarszewach pomiędzy Gminą Skarszewy, w imieniu której działa Urząd Miejski w Skarszewach, mającą siedzibę w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

## Dariusza Skalskiego 	-	Burmistrza Skarszew

przy udziale:

## Mirosławy Drzymalskiej    	-   	Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ..........................................................

- ..........................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty budowlanej, polegającej na Adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Koźminie, gmina Skarszewy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, terenem budowy, dokumentacją techniczną – przedmiar robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do wykonania przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.

§2

Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają terminy realizacji:

  - Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - do 7 dnia roboczego po podpisaniu umowy, to znaczy do dnia ............. 2014 r.

  - Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia: ..................2014 r. (tj. maksymalnie 3 miesiące od daty wprowadzenia na budowę).

- Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót Strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie kompletnego operatu powykonawczego.

- Wykonawca przekaże kompletny operat powykonawczy w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków w celu przyspieszenia tempa robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę: ........................ zł brutto (słownie: ......................................) w tym podatek VAT; wynagrodzenie netto w wysokości ............................... zł (słownie: ..................................................).

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie obmiaru.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru, potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

- Protokół robót zostanie wystawiony na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie obmiaru oraz kosztorysu ofertowego lub zamiennego (w przypadku, gdy ilości rzeczywiście wykonanych robót uległy zmianie), sprawdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, opartego na kosztorysie zamiennym, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za wykonane roboty Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83 – 250 Skarszewy.

- Szczegółowe zasady, warunki płatności na rzecz Wykonawcy, jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, określone zostały w § 4 ust. 12 - 19.

- Ostatnia faktura za wykonane roboty zostanie wypłacona Wykonawcy po:

- dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez komisję,

- zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru,

- uwzględnieniu potrąceń (jeżeli wystąpią),

- zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

§ 4

Podwykonawcy i warunki płatności

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie własnymi siłami, z wyjątkiem następujących robót: ……………………………….………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (ów).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę, o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do niej zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy w szczególności:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

  - akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

  - uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

  - dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

  - obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9 umowy,

  - umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem prawa do utajnienia tych cen.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o, podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

    - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 50.000 zł brutto.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

    - Przepisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

    - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

    - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez ewentualnych odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.

    - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

        - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

        - Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

        - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za  własne.

§ 5

Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy,

  - finansowania przedmiotu umowy,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbiorów robót zanikających,

  - odbioru końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy oraz uczestniczenia w przekazaniu do użytkowania przedmiotowej inwestycji, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa z materiałów wolnych od wad,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

- pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy,

- zainstalowania na potrzeby budowy liczników zużycia wody i energii oraz  ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

- ubezpieczenia budowy i robót na kwotę 200.000,00 zł, na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętych niniejszą umową lub do daty usunięcia wad, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, oraz zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oryginału polisy do wglądu i akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

- zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- oznakowania terenu budowy, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojść do budynków mieszkalnych w trakcie wykonywania prac poprzez wykonanie wygrodzeń miejsc niebezpiecznych, zadaszeń itp.,

- przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru operatu powykonawczego wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robot i dowozu materiałów na plac budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

- po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie,

§ 6

Przedstawiciele Stron

- Zamawiający powołuje inspektora (ów) nadzoru w osobie(ach):

p. ............................, p. ................................, p....................................

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową wykonania przedmiotu umowy.

- Wymienieni w ust. 1 inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza kosztorys ofertowy Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem ust. 3.

- Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody Zamawiającego.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy p.  ........................................, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia jego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi o zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. ..................... (słownie: ..............................................................................). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie: …………… (przewidzianej w art.148 ust. 1 ustawy Pzp).

- Część zabezpieczenia (70%) zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, tj. uznania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy za należycie wykonany i przekazaniu przywróconego do stanu pierwotnego terenu pod zaplecze budowy. Pozostała część, tj. 30% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji Wykonawca złoży gwarancję na przedłużony okres obowiązywania umowy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 4 ust. 10,

  - za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez zgody Zamawiającego lub innych podwykonawców niż zgłoszeni Zamawiającemu - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłaty za wykonane i zafakturowane roboty.

§ 10

Odbiór robót

- Roboty zanikające nie mogą być zakryte lub w inny sposób uczynione niedostępnymi bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie robót, które zanikają lub ulegają zakryciu.

- Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny operat powykonawczy. Na operat powykonawczy składają się:

  - świadectwa jakości na materiały i urządzenia,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

  - dokumenty niezbędne do dopuszczenia przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. protokoły i opinie,

  - rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy, ze stosownym uzasadnieniem.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu powykonawczego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone, lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości operatu powykonawczego, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, po której Zamawiający nie wniósł uwag określonych w ust. 7.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 21 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 6, 7, 8.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie Zamawiający dokona ich usunięcia, obciążając pełnymi kosztami Wykonawcę.

- Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru w celu ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

- Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję, w protokole odbioru ostatecznego.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

§ 11

Zmiany w umowie

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Z zastrzeżeniem ust. 1 zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

  - poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach zaistnienia, po zawarciu umowy, w przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

    - charakterze niezależnym od Stron,

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej Stronie.

      - Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

        - powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

        - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

        - powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

        - zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe);

        - wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

        - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a konsekwencją tego będzie odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym lub umową a także, gdy postęp robót stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminu umownego pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 4,

  - Wystąpi konieczność, co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje teren budowy i przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych,

  - zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu Strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu Stron.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający 						Wykonawca

Załącznik nr 9 do siwz

PRZEDMIAR ROBÓT

RYSUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Element Roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-02-050 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek | m2 | 48,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-04-050 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 48,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-07-040 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2 | m | 60,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 11,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-01-060 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 7,20 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030601-01-050 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i pilastrach | m2 | 96,80 |

2. Element Dach Nr Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010413-02-040 | Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie | m | 50,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010414-02-050 | Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm | m2 | 50,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Analogia Ułożenie folii paroprzepuszczalnej - membrana | m2 | 160,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-04-050 | Analogia kontrłaty z tarcicy nasyconej 25 X40 mm na krokwiach | m2 | 160,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-03-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm. | m2 | 160,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0507-02-050 | Pokrycie dachów blachą powlekaną kolor grafit na rąbek o grubości 0,60 mm,rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm | m2 | 165,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-02-050 | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej kolor grafit płaskiej | m2 | 31,60 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-0101-050 | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej grafit | m2 | 14,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0526-0201-040 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej powlekanej grafit o grubości 0,60 mm | m | 16,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0522-02-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej | m | 32,00 |
| 17 | wg ceny jednostkowej AW-020 | rewizja rury spustowej | szt | 4,00 |

3. Element Prace remontowe murowe Nr Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | m3 | 6,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-0201-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ | m3 | 0,70 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-03-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem obustronnym,dwuwarstwowo55-02. | m2 | 12,50 |
| 21 | wg ceny jednostkowej AW-020 | Montaż drzwi zewnętrznych PCV 120x220. drzwi w dolnej części wypełnione poliuretanem powlekanym w górnej szyba bezpieczna. drzwi wyposażone w samozamykacz i dwa zamki. | szt | 1,00 |
| 22 | wg ceny jednostkowej AW-050 | Wymiana stolarki - Zakup i montaż stolarki okiennej PCV 160x150 szt 3 | m2 | 12,50 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Drzwi wyposażone w ościeżnice - komplet w kratki nawiewne, klamkę, zamek - do drzwi WC- zamek drzwiowy WC łazienkowe szt 2 wewnętrzne szt 2 | m2 | 7,56 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej | m2 | 36,96 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą | m2 | 36,96 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010206-04-020 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt | 50,00 |

4. Element Kominy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg ceny jednostkowej AW-020 | Wykonanie kominów wentylacyjnych z montażem wywiewników na dachu, połączeniem rurą spiro przez poddasze nieużytkowe, montażem mechanicznych kratek w pomieszczeniach | szt | 4,00 |
| 28 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Budowa komina z elementów prefabrykowanych - systemowych z wkładem kominowym, czapą, rewizją, ociepleniem np. Leier | kpl | 1,00 |

5. Element Docieplenie dachu i stropu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0606-01-050 | Paroizolacja z folii polietylenowej | m2 | 67,20 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0612-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 25 cm wsp Mx 2,5 | m2 | 67,20 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Analogia Ułożenie folii paroprzepuszczalnej - membrana | m2 | 67,20 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022011-02-050 | Okładziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nośnych 40 (B.I.nr 8/96) | m2 | 105,00 |

6. Element Posadzka na gruncie i poddaszu Nr Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 14,40 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 96,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. | m2 | 96,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 96,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021106-01-050 | Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. Wsp x2,5 - docelowa gr posadzki 6,5 cm | m2 | 96,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 96,00 |

7. Element Tynki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR S02U0802-01-050 | Tynk gipsowy na ścianach cienkowarstwowy z gotowych mieszanek, grubości 10 mm, dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo | m2 | 114,80 |

8. Element Malowanie ścian i glazura ścienna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-05-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną "Polinit". | m2 | 80,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit". | m2 | 114,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną | m2 | 11,00 |

9. Element Docieplenie ściany Nr Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 114,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm do ścian Dodatkowe ocieplenie gr 14 cm wokół okien z boniowaniem w il 40 m2 Razem 195 m2 docieplenia styropianem | m2 | 114,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 114,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-04-020 | Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 570,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-02-050 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 2 cm | m2 | 3,85 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-07-050 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 3,85 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-08-040 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 78,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-01-050 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16 -pierwsza warstwa | m2 | 114,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-05-050 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm | m2 | 3,85 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-03-050 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegoCT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 114,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-08-050 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm. Dodatek za pasyo innej barwie o szerokości do 100 cm | m2 | 55,00 |
| 54 | wg ceny jednostkowej AW-040 | Montaż parapetów o szew do 30 cm z blachy powlekanej krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 55 | wg ceny jednostkowej AW-050 | Ułozenie , wklejenie siatki na kleju , nałozenie gramaplastu - różnica cenowa pomiędzy wyprawką a gramaplastem | m2 | 7,80 |

10. Element Branża elektryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej z podłączeniem od skrzynki zewnętrznej, montażem tablicy rozdzielczej w kuchni montażem punktów świetlnych świetlówki cztero rurowe szt 8 wyłączniki światła 5 szt, gniazda wtykowe 8 szt. | kpl | 1,00 |

11. Element Branża sanitarna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Wymiana instalacji c.o do kotłowni wraz z osprzętem, rurami pompą | kpl | 1,00 |
| 58 | wg ceny jednostkowej AW | Wymiana instalacji co wraz z grzejnikami 3x1500V, 1x 500V, łazienkowy 1x450Vwraz z kompletem rur rozprowadzających, termostatami i podłączeniem, próbą szczelności |  | 1,00 |
| 59 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Instalacja zimnej wody podłączenie do pieca i podgrzewacza wody ( zakup) i rozprowadzenie wody wraz zakupem umywalkiz baterią 1 szt, podwieszanych muszli szt 2 zlew z baterią szt 1 | kpl | 1,00 |
| 60 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do umywalki, zlewu, muszli wraz z odprowadzeniem instalacji na zewnątrz budynku | kpl | 1,00 |

12. Element Oświetlenie Nr Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg ceny jednostkowej AW-020 | Zakup i montaż lamp solarnych na masztach 6,0 m kompletnie wyposażonych | szt | 2,00 |

13. Element Utwardzenie terenu wokół świetlicy Nr Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg ceny jednostkowej AW-050 | Utwardzenie terenu wokół świetlicy z polbruku i dojścia do | m2 | 60,00 |